## F-CF-RC-012
Código: F-CF-RC-012 |  |  | Plan de Mejoramiento Único
Versión: 02
Entidad: | [11 empty] | Período Fiscal:
Formulación de las Acciones y Objetivos | [11 empty] | Seguimiento |  | Observaciones
Nombre de la Auditoría | Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd) | Nº | Descripción del Hallazgo | Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia | Acción de Mejoramiento/Correctiva | Plazo de la Acción |  | Objetivo que se Busca Lograr | Fecha Cumplimiento del Objetivo | Responsable |  | Cumplimiento de las Acciones % | (Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %
|  |  |  | (Lista desplegable) |  | Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd) | Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd) |  |  | Dependencia | Servidor
Auditoría Financiera y de Gestión - Evaluación Estados Financieros y Presupuesto Metroplús S.A 2020 | 2021-05-25 | 1 | Sobreestimación de los ingresos definitivos del presupuesto de la vigencia 2020. (…) | Administrativa | (i) Cada vez que se realicen reintegros de recursos se debe realizar una disminuición en la ejecucion de ingresos, siguiendo el procedimientos establecido en el artículo 21 del Acuerdo 109 de 2019, "Por el cual se establecen las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas, del orden municipal de Medellín, dedicadas a actividades no financieras". (ii) Se realizará una capacitación al personal de la dirección Financiera con el animo que manejen la norma. (iii) Mediante memorando interno de la Gerencia General exhortar al cumplimiento del articulo 21 del Acuerdo 109 de 2019. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Aplicar la dinamica presupuestal establecida en el Acuerdo 109 de 2019. | 2021-12-31 | Dirección Financiera | Gildardo Restrepo/ Dora Patricia Arango | 100% | 100% | Se envío un memorando radicado 202131240 del 27 de diciembre del 2021, para socializar el Acuerdo 109 de 2019
Auditoría Financiera y de Gestión - Evaluación Estados Financieros y Presupuesto Metroplús S.A 2021 | 2021-05-25 | 2 | Aprobación del presupuesto por parte de la Junta Directiva sin especificar el presupuesto de ingresos. | Administrativa | (i) Cuando se presente a la Junta Directiva el presupuesto para su aprobación se trendrá en cuenta que el mismo se encuentre desagregado conforme lo establece el artículo 13 del Acuerdo 109 de 2019, "Por el cual se establecen las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas, del orden municipal de Medellín, dedicadas a actividades no financieras". (ii) Socializar en Junta Directiva el resultado del informe final de la auditoria de la Contraloría General de Medellín; con el animo que tengan conocimiento y se dispongan las acciones correctivas necesarias. (iii) Capacitar al equipo de gobierno corporativo en el Acuerdo 109 de 2019. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Aplicar la dinamica presupuestal establecida en el Acuerdo 109 de 2019. | 2021-12-31 | Gerente General / Secretaría General | Samir Alonso Murillo Palacios | 100% | 100% | 1. Se presentó el presupuesto vigencia 2022, para aprobación de la Junta Directiva, desagregado, el cual fue aprobado mediante resolución 202140130 del 28/12/2021. 2. Se envío un memorando radicado 20231240 del 27 de diciembre del 2021 , para socializar el Acuerdo 109 de 2019
Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes vigencia 2019 | 2021-11-30 | 3 | Falencias en el deber de selección objetiva etapa precontractual: El comité evaluador reconoció la experiencia general del proponente en un documento que no se encontraba contemplado en las reglas contenidas en las condiciones del respectivo proceso | Administrativa | (i) Se emitirá a través de memorando una instrucción desde la Dirección Jurídica de Metroplús S.A. en la que se refuerce que, en el momento de evaluar los requisitos habilitantes de los proponentes, el comité evaluador se debe ceñir exclusivamente a las reglas que estableció para el respectivo proceso de selección, de conformidad con lo dispuesto por el manual de contratación de Metroplús S.A. (ii) Se realizará la socialización del hallazgo administrativo entre los funcionarios de la Dirección Jurídica que cumplen roles jurídicos dentro de los comités evaluadores. (iii) Socialización y aplicación del Manual de Contratación. | 2021-12-14 | 2022-06-30 | Eficiencia y objetividad en la evaluación de los posibles contratistas de la Entidad. | 2022-06-30 | Jurídica | Director Jurídico Samir Alonso Murillo | 100% | 100% | 1. El 15 de febrero de 2022, se emitió memorando por parte de la Dirección Jurídica dirijido a los Directivos y funcionarios de la Entidad con el fin de que dentro de los procesos de contratación se rigan a lo establecido en el pliego de condiciones para la verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes. 2. El 20 de diciembre de 2021 se socializó con todos los miembros de la Dirección Jurídica informe de final de auditoría con el objetivo de estos conozcan los hallazgos correspondiente. 3. Se implementa el Manual de Contratación de la Entidad, en todos los procesos contractuales y se socializa a través de la red interna de la Entidad en carpeta corporativa, Sistema Integral de Gestión.
Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes vigencia 2019 | 2021-11-30 | 4 | Falencias del supervisor en la conformación de los expedientes contractuales | Administrativa | (i) Socialización y aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría. (ii) Realizar actividades de descripción documental y hojas de control de los expedientes contractuales. | 2021-12-14 | 2022-06-30 | Orden de los expedientes contractuales conforme a lo establecido e los Acuerdo AGN No. 5 de 2013 y el Acuerdo AGN No. 002 de 2014. | 2022-06-30 | Administrativa y Jurídica | Director Jurídico: Samir Alonso Murillo Palacios, Supervisores y Profesional de Gestión Documental: Guillermo Alexander Alvarez Molina | 100% | 100% | 1. El día 28 de diciembre de 2021 se emitió memorando por parte de la Dirección Jurídica socializando Manual de Supervisión e Interventoría a todos los funcionarios de la Entidad con el animo de recorgarles sus funciones al momento de desempeñar la supervisión de los contratos. 2. Se están realizando hojas de control de cada uno de los expedientes contractuales con el fin de tener un orden en la información que reposa en cada carpeta.
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono:

## Instructivo
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO F-CF-RC-012

## Listado (hidden)
Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia
Fiscal
Penal
Disciplinaria
Administrativa
Con Incidencia Fiscal y Administrativa
Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria
Con Incidencia Fiscal y Penal
Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria
Con Incidencia Administrativa y Penal
Con Incidencia Disciplinaria y Penal
Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria